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	ỦY BAN NHÂN DÂN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM

	XÃ ĐINH TRANG THƯỢNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:      /KH-UBND
	Đinh Trang Thượng, ngày    tháng 10 năm 2026


KẾ HOẠCH
Tổ chức thực hiện “Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm
 khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân” 
trên địa bàn xã Đinh Trang Thượng

Thực hiện Kế hoạch số 6446/KH-UBND ngày 08/5/2026 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc triển khai khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2026 - 2030; Quyết định số 2328/QĐ-UBND ngày 25/5/2026 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc sửa đổi, bổ sung Kế hoạch số 6446/KH-UBND ngày 08/5/2026;
Căn cứ Văn bản số 16172/UBND-KGVX ngày 24/9/2026 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc khẩn trương triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân;
Nhằm tổ chức đợt cao điểm tập trung, đồng bộ, quyết liệt, huy động cả hệ thống chính trị và Nhân dân tham gia, bảo đảm người dân trên địa bàn xã được khám sức khỏe định kỳ/khám sàng lọc miễn phí ít nhất 01 lần/năm, UBND xã Đinh Trang Thượng xây dựng Kế hoạch thực hiện “Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân”, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho Nhân dân trên địa bàn xã nhằm phát hiện sớm bệnh tật, yếu tố nguy cơ, chủ động phòng bệnh, điều trị bệnh ở giai đoạn sớm và quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời.
- Thực hiện mục tiêu mỗi người dân được tiếp cận dịch vụ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất 01 lần/năm theo lộ trình, đối tượng và khả năng tổ chức thực hiện.
- Từng bước xây dựng, cập nhật và quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân, phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe liên tục, toàn diện.
2. Yêu cầu:
- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan đơn vị theo phương châm “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả.
- Rà soát, lập danh sách, phân nhóm, phân lịch đối tượng theo từng thôn khoa học, hợp lý, không bỏ sót, không trùng lặp, không gây phiền hà cho người dân; sau mỗi đợt khám cập nhật ngay số đã khám, chưa khám và nguyên nhân.
- Việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ khám thực hiện theo hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo hướng dẫn tại Công văn số 10433/STC-NS ngày 23/9/2026 của Sở Tài chính, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, tiết kiệm; hợp đồng xác định đầy đủ phạm vi, nội dung công việc, thời gian thực hiện, chất lượng, giá trị hợp đồng và các nội dung có liên quan; việc ký kết, quản lý hợp đồng và thanh toán, quyết toán kinh phí thực hiện đúng quy định.
- Kết quả khám được cập nhật đầy đủ vào hồ sơ sức khỏe điện tử, bảo đảm an toàn, bảo mật dữ liệu.
II. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung:
Huy động đồng bộ các cơ quan, đơn vị, thôn, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia; bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn được khám miễn phí ít nhất 01 lần trong năm 2026, hoàn thành chỉ tiêu được giao trước ngày 30/11/2026 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 16172/UBND-KGVX ngày 24/9/2026; quản lý sức khỏe người dân thông qua Sổ sức khỏe điện tử.
2. Mục tiêu cụ thể:
- Duy trì kết quả 100% trẻ em, học sinh và cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã đã được khám sức khỏe; tiếp tục rà soát, khám bổ sung đối với các trường hợp mới chuyển đến.
- 100% danh sách người dân từ đủ 18 tuổi trở lên thuộc phạm vi kế hoạch được rà soát, chuẩn hóa, phân nhóm, thông báo lịch khám.
- Phấn đấu 100% người dân chưa được khám trong năm 2026 được tham gia khám trong đợt cao điểm hoặc được bố trí khám bổ sung.
- 100% kết quả khám được cập nhật, đồng bộ vào hồ sơ/Sổ sức khỏe điện tử theo quy định.
- 100% trường hợp phát hiện dấu hiệu bất thường, bệnh hoặc yếu tố nguy cơ được tư vấn, theo dõi, quản lý hoặc hướng dẫn chuyển tuyến phù hợp.
3. Tiến độ triển khai:
Để bảo đảm Chiến dịch được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ, các cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung theo các mốc thời gian cụ thể sau:
3.1. Công tác phê duyệt nhiệm vụ, tuyên truyền khám sức khoẻ
(1) Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí: Hoàn thành việc tham mưu, phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí chậm nhất ngày 02/10/2026.
(2) Phê duyệt và phân bổ kinh phí: Hoàn thành việc phê duyệt, phân bổ kinh phí cho đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện chậm nhất ngày 01/10/2026, bảo đảm có đủ cơ sở để triển khai các bước tiếp theo.
(3) Ký kết hợp đồng: Hoàn thành việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ, hoàn thiện hồ sơ và ký hợp đồng chậm nhất ngày 02/10/2026; hợp đồng phải xác định rõ phạm vi công việc, đối tượng, số lượng dự kiến, địa điểm, thời gian thực hiện, đơn giá, giá trị hợp đồng, trách nhiệm của các bên, nghiệm thu, thanh toán và quyết toán.
(4) Tổ chức tuyên truyền: Từ ngày 01/10/2026 đến hết thời gian tổ chức khám: triển khai tuyên truyền đồng bộ trên hệ thống truyền thanh, Trang thông tin điện tử, các nhóm cộng đồng, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và tại các thôn; thông báo cụ thể đối tượng, thời gian, địa điểm, lịch khám, giấy tờ cần mang theo và các nội dung liên quan để người dân chủ động tham gia.
(5) Kiểm tra, giám sát: Tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên và đột xuất tại các điểm khám; tập trung kiểm tra việc thực hiện đúng đối tượng, danh sách, lịch khám, chất lượng chuyên môn, điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực, cập nhật dữ liệu và công khai, minh bạch trong tổ chức thực hiện.
(6) Sơ kết, tổng kết và đánh giá:
- Hàng tuần: UBND xã tổ chức đánh giá tiến độ thực hiện theo từng thôn, từng nhóm đối tượng; xác định số lượng đã khám, chưa khám, nguyên nhân và giải pháp khắc phục trong tuần tiếp theo.
- Sau khi kết thúc đợt khám chính: Tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện, nhất là tỷ lệ người dân đã được khám, những nhóm đối tượng còn thấp và các khó khăn, vướng mắc phát sinh để kịp thời tổ chức khám vét, khám bổ sung.
- Hoàn thành trước ngày 30/11/2026: Tổng rà soát, nghiệm thu, thanh toán, quyết toán; tổng hợp, đánh giá toàn diện kết quả Chiến dịch, làm rõ kết quả đạt được, tồn tại, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề xuất giải pháp duy trì việc khám sức khỏe định kỳ trong thời gian tiếp theo.
3.2. Tổ chức đợt cao điểm 60 ngày đêm khám sức khoẻ:
Đợt cao điểm thực hiện từ ngày 01/10/2026 đến ngày 25/11/2026; hoàn thành tổng rà soát, nghiệm thu, báo cáo kết quả trước ngày 30/11/2026, chia thành 04 giai đoạn:
	Giai đoạn
	Thời gian
	Nội dung trọng tâm
	Kết quả cần đạt

	1. Chuẩn bị, rà soát
	Đến hết ngày 30/9/2026

	Rà soát, chuẩn hóa danh sách; phân nhóm; hoàn thiện thủ tục lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ, ký hợp đồng; xây dựng lịch khám; truyền thông; chuẩn bị địa điểm, nhân lực, cơ sở vật chất.
	Danh sách đầy đủ, hạn chế trùng/bỏ sót; hợp đồng được ký kết; lịch khám được thông báo đến từng thôn. Hiện số người chưa khám là 8.470 người.

	2. Triển khai thực hiện
	Từ ngày 06/10/2026 đến 13/11/2026
	Tổ chức khám lưu động theo lịch tại Trạm Y tế, điểm Trạm Y tế, Nhà văn hóa các thôn; cập nhật dữ liệu hằng ngày; vận động nhóm chưa tham gia.
	Tỷ lệ khám tăng nhanh, chú trọng các nhóm có nguy cơ bỏ sót.

	3. Khám vét
	Từ ngày 14/11/2026 đến 20/11/2026
	Rà soát danh sách chưa khám; tổ chức khám vét tại Trạm Y tế, tại hộ gia đình đối với trường hợp khó khăn đi lại; xử lý dữ liệu tồn.
	Cơ bản hoàn thành chỉ tiêu; không để tồn danh sách không rõ nguyên nhân.

	4. Tổng rà soát
	Từ ngày 21/11/2026 đến 30/11/2026
	Đối chiếu danh sách dân cư - danh sách đã khám - dữ liệu điện tử; khám bổ sung các trường hợp còn lại (đến hết ngày 25/11/2026); nghiệm thu, thanh toán; tổng hợp, đánh giá kết quả.
	Hoàn thành mục tiêu; có phương án xử lý trường hợp chưa khám.



III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo:
- Đề nghị Ban Chỉ đạo khám sức khoẻ xác định khám sức khỏe định kỳ/khám sàng lọc miễn phí là nhiệm vụ trọng tâm trong đợt cao điểm; phân công thành viên phụ trách từng lĩnh vực, từng thôn (Phụ lục kèm theo); phát động phong trào thi đua thực hiện đợt cao điểm trong toàn hệ thống chính trị và Nhân dân trên địa bàn xã.
- Tổ chức họp định kỳ hằng tuần hoặc đột xuất để đánh giá tỷ lệ hoàn thành, số chưa khám, nguyên nhân và nhiệm vụ tuần tiếp theo; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.
- Kết quả triển khai khám sức khỏe toàn dân là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2026 đối với tập thể, cá nhân các phòng, đơn vị trực thuộc và các thôn theo Công văn số 16172/UBND-KGVX ngày 24/9/2026 của UBND tỉnh.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc rà soát danh sách, tổ chức khám tại các điểm khám; kịp thời báo cáo, đề xuất cơ quan y tế cấp trên các nội dung vượt thẩm quyền.
2. Rà soát, chuẩn hóa danh sách, tổ chức khám và theo dõi sau khám:
- Trạm Y tế xã phối hợp Phòng Văn hóa - Xã hội, Công an xã và các thôn đối chiếu dân cư, nhóm tuổi, địa chỉ, tình trạng đã khám để lập danh sách người chưa khám; rà soát các cơ sở sử dụng lao động trên địa bàn, hướng dẫn thực hiện trách nhiệm khám sức khỏe định kỳ cho người lao động theo quy định.
- Phân nhóm, phân lịch và phân bổ số lượng khám cho từng thôn, từng điểm khám; ưu tiên người cao tuổi, người có công, người khuyết tật, người nghèo, cận nghèo và trường hợp có nguy cơ bỏ sót.
- Kết thúc mỗi ngày khám cập nhật ngay số đã khám, chưa khám; theo dõi sau khám đối với trường hợp cần quản lý, điều trị hoặc chuyển tuyến.
3. Chuẩn bị địa điểm, cơ sở vật chất:
- Bố trí địa điểm khám tại Trạm Y tế xã, điểm Trạm Y tế và Nhà văn hóa các thôn để cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được lựa chọn tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc lưu động cho người dân.
- Phòng Văn hóa - Xã hội, Trạm Y tế xã phối hợp với các thôn chuẩn bị phòng khám, bàn, ghế, điện, nước, internet, khu vực chờ, tiếp đón; Bố trí lực lượng hướng dẫn, phân luồng và khai thác tiền sử bệnh tật; đối với người dân đã có hồ sơ khám, chữa bệnh điện tử trên phần mềm quản lý hồ sơ khám bệnh (HIS) thì không khám sàng lọc lại mà chỉ bổ sung thông tin vào hồ sơ sức khỏe điện tử.
4. Truyền thông, vận động:
- Tuyên truyền ý nghĩa, lợi ích của khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc phát hiện sớm bệnh tật trên hệ thống truyền thanh, Trang thông tin điện tử xã, nhóm cộng đồng và thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các đoàn thể, các thôn.
- Nội dung tập trung vào lịch khám, địa điểm khám, giấy tờ cần mang theo và việc sử dụng Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID.
5. Dữ liệu và Sổ sức khỏe điện tử:
- Chuẩn hóa thông tin định danh; đối chiếu họ tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ và kết quả khám trước khi cập nhật; kịp thời sửa lỗi, xử lý trùng lặp.
- Hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng, kiểm tra Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID theo hướng dẫn của ngành Y tế.
IV. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, NỘI DUNG KHÁM
1. Đối tượng:
- Người dân từ đủ 18 tuổi trở lên cư trú trên địa bàn xã Đinh Trang Thượng chưa được khám sức khỏe định kỳ/khám sàng lọc miễn phí trong năm 2026, ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính và các đối tượng ưu tiên khác theo Nghị định số 165/2026/NĐ-CP; dự kiến khoảng 17.448 người (số lượng thực tế căn cứ danh sách rà soát).
- Đối tượng từ 6 đến dưới 18 tuổi tại địa phương quản lý (trẻ không tham gia học tại các cơ sở giáo dục phổ thông).
Đối với trẻ em, học sinh và cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã: đã hoàn thành khám sức khỏe 100%, không thuộc phạm vi đợt cao điểm này; Trạm Y tế xã phối hợp các trường tiếp tục rà soát, khám bổ sung các trường hợp mới chuyển đến và trẻ em không đi học (nếu có).
2. Thời gian: 
Từ ngày 03/10/2026 đến ngày 30/11/2026.
3. Địa điểm: Tại Trạm Y tế xã, điểm Trạm Y tế và Nhà văn hóa các thôn trên địa bàn xã (đảm bảo đủ các điều kiện).
4. Nội dung khám: Thực hiện theo Mẫu số 03 Phụ lục số XXIV ban hành kèm theo Thông tư số 25/2026/TT-BYT ngày 30/6/2026 của Bộ Y tế và hướng dẫn chuyên môn của Sở Y tế; bảo đảm đúng nhóm tuổi, đúng đối tượng, không trùng lặp với các chương trình khám khác. UBND xã lựa chọn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh và hướng dẫn của Sở Tài chính để tổ chức thực hiện; Trạm Y tế xã phối hợp với cơ sở được lựa chọn.
V. KINH PHÍ THỰC HIỆN
- Kinh phí khám sức khỏe định kỳ/khám sàng lọc miễn phí cho người dân sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền giao và các nguồn hợp pháp khác theo quy định.
- Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách xã bảo đảm, bố trí trong dự toán chi thường xuyên của xã và các nguồn hợp pháp khác (nếu có).
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Văn hóa - Xã hội:
- Là cơ quan thường trực, tham mưu, tổng hợp, chuẩn bị nội dung họp và bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo; theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện Kế hoạch.
- Tổng hợp, báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện cho Ban Chỉ đạo, UBND xã và cấp trên; đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc sau khi kết thúc đợt cao điểm khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân.
2. Trạm Y tế xã:
- Là cơ quan thường trực về chuyên môn; chủ trì rà soát, chuẩn hóa danh sách; phối hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được lựa chọn xây dựng lịch khám, bố trí địa điểm tại Trạm Y tế và các điểm Trạm Y tế, các nhà văn hóa thôn. 
- Bố trí nhân lực phối hợp khám (nếu có yêu cầu), tiếp đón, nhập liệu; cập nhật kết quả khám vào hồ sơ sức khỏe điện tử; quản lý, theo dõi sau khám; báo cáo nhanh hằng ngày số liệu khám.
- Chủ trì hoàn thiện hồ sơ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ, ký kết và quản lý hợp đồng; tham mưu nghiệm thu, thanh toán, quyết toán theo quy định.
3. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được lựa chọn cung cấp dịch vụ
- Cung cấp nhân lực, trang thiết bị, phương tiện phục vụ khám lưu động.
- Chủ trì chuyên môn khám; thông báo cụ thể lịch khám tại từng địa điểm; bố trí đầy đủ nhân lực, trang thiết bị; bảo đảm an toàn, chất lượng chuyên môn; tổng hợp danh sách, kết quả khám và tài liệu xác nhận khối lượng thực tế; phối hợp nghiệm thu, thanh toán và liên thông dữ liệu sức khỏe theo quy định.
4. Phòng Kinh tế: Tham mưu UBND xã bố trí kinh phí, thẩm định và tham mưu UBND xã phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí; hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán kinh phí đúng mục đích, đúng quy định.
5. Trung tâm Dịch vụ tổng hợp: 
- Tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh xã; thông báo lịch khám, địa điểm khám, đối tượng thuộc diện khám và tiến độ thực hiện để người dân biết, chủ động tham gia đầy đủ, đúng thời gian. 
- Phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội và Trạm Y tế xã thường xuyên cập nhật, cung cấp thông tin về tình hình, kết quả khám sức khỏe; kịp thời tuyên truyền, vận động các trường hợp chưa tham gia khám thực hiện theo quy định. 
- Tăng cường tuyên truyền trên các nền tảng thông tin, mạng xã hội của xã bằng hình thức ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với từng nhóm đối tượng; chú trọng tuyên truyền về lợi ích của việc khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc và trách nhiệm tham gia của người dân.
6. Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã: Phối hợp đối chiếu thông tin dân cư phục vụ lập danh sách; bố trí lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, hỗ trợ phân luồng tại điểm khám và hỗ trợ người dân di chuyển đến điểm khám.
7. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội:
- Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã: Chủ trì, chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội, Ban công tác Mặt trận các thôn tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng; chỉ đạo các tổ chức thành viên nắm chắc danh sách đoàn viên, hội viên chưa khám (đối chiếu với danh sách của Trạm Y tế xã và các thôn), phân công người phụ trách vận động đến từng hộ; phối hợp Ban nhân dân thôn huy động cộng tác viên dân số, nhân viên y tế thôn bản cùng tham gia vận động, hướng dẫn người dân đi khám; tham gia giám sát việc tổ chức khám, bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch; phát động phong trào thi đua “Văn hóa - Sức khỏe” trong Nhân dân.
- Hội Nông dân xã: Đóng vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động hội viên nông dân, người lao động tự do tham gia khám; nắm chắc danh sách hội viên chưa khám, phối hợp Trưởng thôn, cộng tác viên dân số, nhân viên y tế thôn bản vận động đến từng hộ; đảm bảo 100% hội viên thuộc diện đối tượng được khám trong đợt cao điểm.
- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã: Thành lập đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ tại các điểm khám (tiếp đón, phân luồng, nhập liệu); hỗ trợ người dân, nhất là người cao tuổi; tuyên truyền trên mạng xã hội, nhóm Zalo của đoàn viên, thanh niên; nắm chắc danh sách đoàn viên chưa khám để vận động, nhắc lịch khám.
- Hội Liên hiệp Phụ nữ xã: Tăng cường vận động hội viên phụ nữ và gia đình tham gia khám; lồng ghép tuyên truyền trong sinh hoạt chi hội; phân công hội viên hỗ trợ tiếp đón, hướng dẫn tại điểm khám và đưa đón người già neo đơn, người khuyết tật.
- Hội Cựu chiến binh xã: Nắm chắc danh sách hội viên chưa khám; tích cực vận động hội viên cựu chiến binh, người có công, người cao tuổi tham gia khám; phát huy vai trò gương mẫu của hội viên; phối hợp lực lượng an ninh trật tự hỗ trợ giữ gìn trật tự, phân luồng tại các điểm khám.
8. Các thôn trên địa bàn xã:
- Huy động cộng tác viên dân số, nhân viên y tế thôn bản, Tổ tuyên truyền viên cơ sở phối hợp với Ban Nhân dân thôn vận động Nhân dân khám sức khỏe định kỳ/ khám sàng lọc miễn phí các thôn xây dựng nội dung tuyên truyền, phân nhóm, khu vực vận động người dân trong thôn tham gia khám sức khỏe định kỳ/ khám sàng lọc miễn phí đầy đủ theo kế hoạch.
- Rà soát danh sách người chưa khám, thông báo lịch khám/gửi giấy mời đến từng hộ; phối hợp chuẩn bị Nhà văn hóa thôn làm điểm khám; cử người tiếp đón, phân luồng, hỗ trợ nhập liệu; lập danh sách trường hợp khó khăn đi lại cần hỗ trợ; phối hợp khám vét, xác minh trường hợp vắng mặt.
- Đề nghị Bí thư chi bộ các thôn quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo Ban công tác Mặt trận, các Chi hội đoàn thể, Tổ công nghệ số cộng đồng, lực lượng Tổ tuyên truyền viên tập trung phối hợp với Trưởng thôn trong công tác rà soát thông tin các đối tượng chưa khám và tích cực triển khai thực hiện vận động tuyên truyền, phối hợp hỗ trợ người dân tham gia khám sức khoẻ. 
VII. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
- Hằng ngày: Trạm Y tế xã tổng hợp số đã khám, chưa khám, trường hợp bất thường/chuyển tuyến tại từng điểm khám, báo cáo UBND xã (qua Phòng Văn hóa - Xã hội).
- Hàng tuần: Ban Chỉ đạo họp đánh giá tiến độ theo thôn; xác định nơi có tỷ lệ thấp, nguyên nhân và nhiệm vụ khắc phục.
- Kết thúc đợt cao điểm: Phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp Trạm Y tế xã tổng hợp, báo cáo kết quả về UBND xã, Sở Y tế theo quy định.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện “Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân” của UBND xã Đinh Trang Thượng. Để nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các thôn nghiêm túc triển khai thực hiện; trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo (qua Phòng Văn hóa - Xã hội) để xem xét, giải quyết./.
	Nơi nhận:
- Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng (b/c);
- Thường trực Đảng ủy;
- Thường trực HĐND xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các Tổ chức TV;
- TTYT KV Di Linh;
- Thành viên BCĐ khám sức khỏe;
- Như Mục VI;
- Chi bộ, Ban CTMT, Ban Nhân dân các thôn;
- Trang TTĐT xã;
- Lưu: VT, VHXH.
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